学生资助管理中心 部门 9 月份工作进度表

部门盖章： 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作类别 | 具体内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 责任科（室） | 部门分管负责人 | 备注 |
| 重点工作 | 2019年新生高校贷款工作启动 | 9月1日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年生源地贷款回执录入工作 | 9月1日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年建档立卡学生排查 | 9月1日 | 9月25日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年新生家庭经济困难认定工作 | 9月1日 | 9月20日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年奖助学金评定工作启动 | 9月1日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年“绿色通道”工作情况汇总 | 9月1日 | 9月20日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019年贷款展期申请审核上报工作启动 | 9月20日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 2019-2020年勤工助学岗位申请工作启动 | 9月20日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 日常工作 | 6-8月勤工助学工资发放 | 9月20日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 临时困难补助的日常受理 | 9月1日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 其他工作 | 2019年资助工作夏季走访工作总结 | 9月1日 | 9月10日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |
| 家庭经济困难新生入学情况上报 | 9月20日 | 9月30日 | 学生资助管理中心 | 江方日 |  |

部门负责人签字： 主管校领导签字：